## ข้อ 6แผนและความก้าวหน้า
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบเดือน ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ -เดือน มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโชคชัย หมู่ที่ 1 | ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๗.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | 220000 | 65 | / |  |  | 220000
| สายทางที่นางบรรเทา สีแสด-ที่นายจำเริญ พาริเพ็ง | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงาม หมู่ที่ 19 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.50 เมตร หนา 0.15 เมตร | 220000 | 65 | / |  |  | 220000
| สายทางจากถนนลาดยาง-ที่นายสถิตย์ ไชยโส | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๙ | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 220000 | 65 | / |  |  | 220000
| สายทางที่นายดาวเรือง จันสม-ไร่นางประไว ลอมโฮม | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 110000 | 65 | / |  |  | 110000
| ถนนลาดยาง-ที่นายสุนันท์ พันฤทธิ์ | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจันทร์หอม หมู่ที่ 8 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 110000 | 65 | / |  |  | 110000
| ที่นายนวน ภูศรี-วัดป่าพุทธนิมิตร | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังโจด หมู่ที่ ๓ ปาก | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 220000 | 65 | / |  |  | 220000
| ทางบ้านโคกล่าม-ที่นายฉลวย สังฆะมณี | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 220000 | 65 | / |  |  | 220000
| ที่นางสายนวน ดาพาโย-ที่นางลำดวน สายหยุด | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30๔.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๐ | กว้าง ๓.00 เมตร ยาว ๖๐.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 100000 | 65 | / |  |  | 99500
| จากสามแยกถนนลาดยาง-ที่นางน้อย เที่ยงโงก | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๐ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 120000 | 65 | / |  |  | 119500
| จากสามแยกถนนลาดยาง-ที่นายคำมูล เสนาพร | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 120000 | 65 | / |  |  | 120000
| จากที่นางจิตตรา วังทอง-ที่นางบุญเต็ม นามโยธา | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 14 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 100000 | 65 | / |  |  | 100000
| ที่นางเกษร ศิริหลวง-ลำห้วยแท่น | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร ไม่มี่ไหล่ทาง
รวม |  |  | 1760000 |  |  |  |  | 1759000
-2-
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 170000 | 65 | / |  |  | 169000
| จากที่นางสำรี เยาวพร-ที่นายนู สีจันโท | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 11 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.50 เมตร หนา 0.15 เมตร | 220000 | 65 | / |  |  | 220000
| จากที่นายชูชาติ ศรีอาจ-ที่นายสวัสดิ์ ชูคันหอม | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 16 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.50 เมตร หนา 0.15 เมตร | 220000 | 65 | / |  |  | 220000
| ที่นางจันทร์ เจนการ-ที่นางบุญมี วิเศษธร | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 110000 | 65 | / |  |  | 110000
| จากที่นายปรีดา อ่อนมาก-ที่นายมนัส ผิวเผื่อน | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 169.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม
16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 110000 | 65 | / |  |  | 110000
| ที่นายสวัสดิ์ คุณบัวลา-ที่นางหนูพิศ คลังพระศรี | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 169.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 17 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | 220000 | 65 | / |  |  | 220000
| ที่นางคำภู ภาโส-ปากทางบ้านสำโรง | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 396.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
18 | โครงการก่อสร้างผนังกั้นถนน บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 12 บริเวณที่นา |  | 220000 | 65 |  |  | / | .
นางทองใบ จำปามูล
19 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสน |  | 220000 | 65 |  |  | /
หมู่ที่ ๑๓ บริเวณนานางราตรี ผิวเผื่อน
20 | โครงการปรับปรุงระบบท่อกระจายน้ำระบบประปาหมู่บ้านหนองแคน |  | 220000 | 65 |  |  | /
หมู่ที่ 4
| รวม |  | 50990000 |  |  |  |  | 2808000
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
๓.๑ แผนงากนการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 | จัดกิจกรรมวันเด็กให้กัยเด็กในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยเตย | 30000 | ม.ค.69 | / |  |  | 30000
2 | วัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 10000 | ต.ค.68--ถึง-ก.ค. 69 |  |  | /
3 | วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม ศพด.และ | จัดซื้อนมให้กับเด็กเล็กเด็กนักเรียนโรงเรียน/ศพด. | 849602 | ต.ค.68--ถึง-ก.ย. 69 | / |  |  | 574826.35
รร.ในสังกัด สพฐ.)
4 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 30000 | ต.ค.68--ถึง-ก.ค. 69 |  |  | /
5 | ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 9 ช่อง จำนวน 12 หลัง) | จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร ๙ ช่อง ให้ ศพด. | 20400 | ต.ค.68--ถึง-ก.ค. 69 | / |  |  | 20400
6 | ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ | ปรับปรุงต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง | 100000 | ม.ค.69--ถึง-มิ.ย. 69 |  |  | /
รวม |  |  | 1040002 |  |  |  |  | 625226.35
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | จ้างเหมาบริการต่าง ๆเช่น ถ่ายเอกสาร | จ้างเหมาบริการต่างๆ | 5000 | ธ.ค.68--ถึง-ก.ค.. 69
2 | จ้างเหมาบุคคลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน | จ้างเหมาบุคคลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน | 705600 | ต.ค.68-ถึง ก.ย.69 |  |  |  | 352800
จำนวน 7 ราย
3 | จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 ราย | จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข | 144000 | ต.ค.68-ถึง ก.ย.69 |  |  |  | 96000
4 | วัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 8000 | ธ.ค.68--ถึง-ก.ค. 69
5 | วัดสุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | วัสดุววิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 25000 | ต.ค.68--ถึง-ส.ค. 69
6 | ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน) | ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร ๒ บาน) | 6600 | ธ.ค.68--ถึง-ก.ค. 69 |  |  |  | 6600
7 | จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 8000 | ธ.ค.68--ถึง-ก.ค. 69
8 | โครงการเฝ้าระวังป้องกัน/แก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ | โครงการเฝ้าระวังป้องกัน/แก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ | 10000 | ธ.ค.68--ถึง-ก.ค. 69
| ตำบลห้วยเตย ปี 2569 | ตำบลห้วยเตย ปี 2569
9 | โครงการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก | โครงการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก | 70000 | ธ.ค.68--ถึง-ก.ค. 69 |  |  |  | 70000
| ประจำปี 2569 | ประจำปี 2569
10 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | 15000 | ธ.ค.68--ถึง-ก.ค. 69
11 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน | 55000 | ธ.ค.68--ถึง-ก.ค. 69 |  |  |  | 55000
| ประจำปี 2569 | ประจำปี 2569
รวม |  |  | 1052200 |  |  |  |  | 580400
๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้ | งบประมาณ
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | (บาท)
1 | วัสดุสำนักงาน | วัสดุสำนักงาน | 10000 | ธ.ค.68--ถึง-ก.ค. 69 |  |  |  | 10000
2 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 10000 | ธ.ค.68--ถึง-ก.ค. 69
3 | จ้างเหมารถโดยสาร รับ-ส่ง นักเรียนของ ศพด.อบต.ห้วยเตย | จ้างเหมารถโดยสาร รับ-ส่ง นักเรียนของ ศพด.อบต.ห้วยเตย | 144000 | ต.ค.68 ถึง ก.ย.69 |  |  |  | 94800
4 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 7500 | ธ.ค.68--ถึง-ก.ค. 69 |  |  |  | 7500
| OTOP ของตำบลห้วยเตย ประจำปี 2569 | OTOP ของตำบลห้วยเตย ประจำปี 2569
5 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการ | โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการ | 60000 | เม.ย. 69 |  |  |  | 60000
| และผู้ด้อยโอกาส | และผู้ด้อยโอกาส
รวม |  |  | 231500 |  |  |  |  | 172300